Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la Fase 2 el proyecto HairBook avanzó desde una base funcional hacia una versión web operativa y desplegable. Se implementó el flujo de registro e inicio de sesión con roles, la visualización de servicios y horarios, la creación de reservas y su persistencia en MongoDB Atlas. También se desarrolló un panel de administración desde el cual se pueden revisar, aprobar o rechazar reservas, además de las funciones necesarias para la operación de la peluquería. Como apoyo a la difusión se agregó la generación de una imagen con los horarios disponibles, permitiendo seleccionar un rango máximo de una semana y descargar el resultado en PNG. En paralelo se configuró el despliegue mediante Vercel y un flujo de trabajo con ramas en GitHub, y se integró WhatsApp Cloud API para probar mensajes asociados a las reservas. Finalmente, se actualizó el modelado del sistema mediante un diagrama de casos de uso, incorporando al administrador y dejando representado al profesional como actor previsto para una etapa futura. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantiene el objetivo general del proyecto. Como ajuste de alcance y prioridad, el equipo decidió concentrar esta fase en asegurar una versión 1.0 funcional del flujo cliente-reserva y del panel de administración antes de incorporar mejoras secundarias. La gestión completa del actor profesional queda planificada para una etapa posterior, aunque ya se considera en el modelado de casos de uso. |
| Metodología | Se mantuvo una metodología de desarrollo iterativa e incremental. El trabajo se dividió en funcionalidades pequeñas, utilizando ramas individuales de GitHub (dev-nacho, dev-benja y dev-pancho), pruebas locales y despliegues de vista previa en Vercel antes de integrar cambios a la rama main. Las funcionalidades se validaron progresivamente sobre MongoDB Atlas y, en el caso de integraciones externas como WhatsApp, se probaron primero en un entorno controlado antes de habilitarlas en producción. |
| Evidencias de avance | Las evidencias seleccionadas permiten comprobar tanto el desarrollo técnico como el avance funcional de HairBook: • Flujo web de cliente: registro/inicio de sesión, consulta de servicios y horarios, y creación de reservas. • Panel de administración con visualización y gestión de reservas, incluyendo aprobación y rechazo. • Persistencia de usuarios, servicios y reservas mediante MongoDB Atlas. • Generador de imagen de disponibilidad con rango de fechas y descarga en formato PNG. • Despliegue en Vercel y control de versiones mediante GitHub y ramas de desarrollo. • Pruebas de integración con WhatsApp Cloud API y configuración de variables/token para el entorno desplegado. • Diagrama UML de casos de uso actualizado, que documenta el comportamiento actual y el actor profesional previsto a futuro. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándose especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis y gestión de requerimientos | Actualizar requerimientos y elaborar diagrama de casos de uso. | Guía del proyecto, reuniones de equipo, diagrams.net, documentación. | 1 semana | Equipo | Se debían distinguir funciones actuales de las previstas a futuro. | Completado | Se agregó al Profesional como actor futuro y se corrigieron relaciones del diagrama UML. |
| Diseño y desarrollo de software | Implementar autenticación y control de acceso por roles (cliente/administrador). | Next.js, MongoDB Atlas, variables de entorno, pruebas locales. | 1 semana | Equipo | El flujo base funciona; faltan mejoras secundarias de seguridad. | Completado | Confirmación de contraseña, CAPTCHA y recuperación se movieron a la próxima iteración. |
| Desarrollo e integración de software | Implementar servicios, horarios disponibles y creación de reservas. | Next.js, API del proyecto, MongoDB Atlas, Vercel. | 2 semanas | Equipo | La integración entre interfaz y datos requirió pruebas sucesivas. | Completado | Se ajustó el flujo hasta lograr una reserva persistente en el entorno desplegado. |
| Desarrollo de software y gestión de datos | Desarrollar panel de administración y gestión de reservas. | Next.js, rutas API, MongoDB Atlas, CSS del proyecto. | 1 semana | Benjamin y equipo | Se debía restringir el panel y gestionar el estado de cada reserva. | Completado | Se añadieron acciones para aprobar y rechazar reservas desde el panel admin. |
| Desarrollo de software / experiencia de usuario | Crear salida gráfica de horarios disponibles para redes sociales. | Componentes web, estilos, generación de imagen/PNG. | 4 días | Equipo | El diseño inicial con un día de referencia era poco flexible. | Completado | Se cambió a un rango máximo de una semana y se agregó descarga PNG. |
| Integración de servicios externos | Integrar WhatsApp Cloud API para mensajes asociados a las reservas. | Meta Developers, WhatsApp Cloud API, plantillas, Vercel, variables de entorno. | 1-2 semanas | Francisco y equipo | La aprobación de plantillas y los tokens de Meta afectaron las pruebas. | En curso / Ajustada | Se configuró un token permanente y una plantilla |
| Gestión del proyecto y control de versiones | Organizar ramas de desarrollo, pruebas y despliegue de versiones. | GitHub, ramas , pull requests, Vercel | Actividad continua | Ignacio | Los cambios simultáneos podían desactualizar ramas o generar conflictos. | Completado / En seguimiento | Flujo acordado: actualizar main, trabajar por rama, probar en preview y luego integrar por pull request. |
| Calidad y mejora continua | Mejorar seguridad del acceso y experiencia móvil. | Next.js, CSS responsive, servicios de correo/CAPTCHA a definir. | Próxima iteración | Equipo | Se priorizaron primero reserva, administración y despliegue. | No iniciado | Pendiente: confirmación de contraseña, CAPTCHA, recuperación y opción de cerrar sesión en móvil. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Entre los principales facilitadores se encuentran la división del trabajo mediante ramas de GitHub, el uso de MongoDB Atlas como base de datos compartida, los despliegues de prueba en Vercel y la validación incremental de cada funcionalidad antes de integrar a main. Esto permitió que desarrollaramos módulos en paralelo y detectara errores con rapidez. Las principales dificultades han estado asociadas especialmente, a la integración con Meta/WhatsApp, donde los tokens y la aprobación de plantillas dependen de un servicio externo. Para abordar estos obstáculos se estableció un flujo de actualización desde main antes de iniciar cambios, pruebas en entornos preview y una configuración más estable del acceso a WhatsApp. También priorizamos mantener una versión funcional para las presentaciones.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminaron actividades esenciales del proyecto, pero sí se reordenaron y reformularon algunas. La salida gráfica de horarios cambió desde una selección basada en un día de referencia a un rango de inicio y fin con un máximo de una semana, incorporando además descarga PNG. En autenticación se dejó la versión funcional como base y las mejoras de confirmación de contraseña. En WhatsApp, la prueba inicial con token temporal evolucionó hacia una configuración más permanente y una plantilla que enviará los datos de la reserva cuando sea aprobada por Meta. La funcionalidad completa del actor profesional también se mantiene como trabajo futuro, aunque ya quedó considerada en el modelado del sistema.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: La principal actividad con dependencia externa es el mensaje de WhatsApp con información detallada de la reserva, ya que la nueva plantilla debe ser aprobada por Meta antes de activarse en producción. Para no afectar la demostración del proyecto se mantiene una versión estable del envío y, una vez aprobada la plantilla, se actualizarán las variables/configuración necesarias y se realizará una prueba final antes de integrar a main. También quedan para la siguiente iteración las mejoras de autenticación (confirmación de contraseña y recuperación de contraseña) y un ajuste de experiencia móvil para mostrar correctamente la opción de cerrar sesión. Estas tareas se priorizarán después de consolidar la versión 1.0 funcional, ya que no impiden actualmente el flujo principal de reserva y administración.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.