# FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone  Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

| Equipo | Francisco Venegas / Ignacio Vergara / Benjamin Zamora | Sección | 003D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | HairBook | Semana e iteración | Iteración 04 |
| Fecha | 06-10-2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Trazar las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0, determinar el porcentaje real de avance alcanzado y distribuir el trabajo pendiente en las ocho semanas restantes. Cada estado deberá estar respaldado por evidencia verificable del sistema.

# 1  Meta de la iteración

Porcentaje de avance que el equipo estima antes de realizar la trazabilidad:

33 %

Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración:

40 %

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0:

La brecha principal es completar el flujo central de agenda y reservas: edición de disponibilidad, bloqueos, aprobación de citas e integración de estos datos con el panel administrativo.

# 2  Foco de esta semana  Trazabilidad y porcentaje real

El equipo deberá volver a identificar todas las funcionalidades de la versión 1.0 y contrastarlas con lo desarrollado en las iteraciones anteriores. No basta con declarar una funcionalidad como terminada: debe existir evidencia de que funciona y cumple su propósito.

| Estado | Cumplimiento reconocido | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso | Funciona y existe evidencia |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso | Entrega parte del resultado esperado |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso | Existe desarrollo sin flujo comprobable |
| No iniciada | 0 % de su peso | No existe evidencia funcional |

Cálculo: avance reconocido = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. La suma de los pesos de todas las funcionalidades debe ser 100 %.

# 3  Inventario y trazabilidad de funcionalidades

| Funcionalidad o módulo | Origen | Peso | Estado | Avance reconocido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sitio público e interfaz base | Fase 1 / MVP | 10 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 10 % | Página pública operativa; navegación, textos y favicon ajustados. |
| Catálogo de servicios + MongoDB | Requisitos / BD | 15 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 15 % | Servicios consultados desde MongoDB Atlas y mostrados en la web. |
| Selección de servicios + WhatsApp | Entrevista / MVP | 10 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☒ 0 | 0 % | No existe todavía un flujo completo y comprobable de selección y envío. |
| Agenda y disponibilidad semanal | Entrevista / MVP | 20 % | ☐ 100 ☐ 50 ☒ 25 ☐ 0 | 5 % | Estructura de disponibilidad iniciada; falta gestión real de bloques y persistencia. |
| Gestión admin de horarios y bloqueos | Requisito admin | 10 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☒ 0 | 0 % | Sin flujo administrativo funcional para crear, editar o bloquear horas. |
| Generador imagen de disponibilidad PNG | Requisito Instagram | 10 % | ☐ 100 ☐ 50 ☒ 25 ☐ 0 | 5 % | Vista por rango de fechas (máx. una semana), previsualización y descarga PNG; falta integrar datos reales. |
| Reservas, aprobación y estados | Entrevista / MVP | 10 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☒ 0 | 0 % | Sin flujo funcional de solicitud, aprobación y cambio de estado de reservas. |
| Fichas de clientas e historial | Entrevista / MVP | 10 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☒ 0 | 0 % | Sin ficha funcional con historial y notas profesionales. |
| Autenticación, roles y acceso admin | Arquitectura / seguridad | 5 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☒ 0 | 0 % | Sin autenticación y control de roles comprobable. |

# 4  Resumen del avance hacia la versión 1.0

| Indicador | Cantidad | Peso total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades terminadas y comprobadas | 2 | 25 % | Sitio público y catálogo de servicios comprobados. |
| Funcionalidades parciales o iniciadas | 2 | 30 % | Agenda iniciada y generador de imagen funcionando parcialmente. |
| Funcionalidades no iniciadas | 5 | 45 % | Persisten módulos centrales sin flujo funcional completo. |
| Avance total reconocido |  | 35 % de 100 % | Avance reconocido según la ponderación y los estados definidos. |

Diferencia entre la estimación inicial y el avance calculado: -5 puntos porcentuales (40 % estimado vs. 35 % reconocido).

¿El alcance actual puede completarse en ocho semanas?  ☐ Sí  ☒ Sí con ajustes  ☐ No

# 5  Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana debe cerrar con un incremento demostrable. Las últimas semanas deben reservar tiempo para integración, pruebas, correcciones y validación de la versión 1.0.

| Semana | Funcionalidad o incremento | Responsable | Resultado comprobable | Avance acumulado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agenda administrativa y bloqueo de horarios | Benjamin / Ignacio | Crear, editar y bloquear disponibilidad con persistencia. | 45 % |
| 2 | Integrar disponibilidad real con generador PNG | Benjamin / Francisco | La imagen usa los cupos reales y descarga correctamente. | 52 % |
| 3 | Reservas con aprobación y estados | Ignacio / Francisco | Solicitud, aprobación/rechazo y estado visibles en agenda. | 65 % |
| 4 | Fichas de clientas + selección/WhatsApp | Francisco / Ignacio | Ficha con historial básico y selección enviada por WhatsApp. | 80 % |
| 5 | Autenticación, roles e integración general | Equipo | Acceso admin protegido y módulos conectados entre sí. | 88 % |
| 6 | Pruebas funcionales y corrección de fallos | Equipo | Casos críticos probados y errores bloqueantes corregidos. | 94 % |
| 7 | Validación con usuaria y versión candidata | Equipo | Retroalimentación aplicada y versión candidata estable. | 98 % |
| 8 | Validación final, despliegue y cierre 1.0 | Equipo | Versión 1.0 desplegada, demostrable y documentada. | 100 % |

# 6  Distribución recomendada del cierre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 4 | Completar funcionalidades prioritarias | Incrementos funcionales |
| Semanas 5 y 6 | Integración y pruebas funcionales | Versión integrada |
| Semana 7 | Corrección de errores y ajustes | Versión candidata |
| Semana 8 | Validación final y cierre | Versión 1.0 |

# 7  Revisión de viabilidad

| Aspecto | Conclusión o evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Alcance definido para la versión 1.0 | MVP acotado a catálogo, agenda, reservas, fichas, WhatsApp e imagen de disponibilidad. Finanzas, stock y ventas quedan fuera del cierre. | ☒ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Capacidad del equipo para ocho semanas | El equipo puede completar la versión si prioriza el flujo principal y evita ampliar alcance durante las ocho semanas. | ☐ Viable ☒ Ajustar ☐ No viable |
| Dependencias técnicas o externas | MongoDB Atlas, repositorio y despliegue web ya están considerados; se debe estabilizar configuración e integración. | ☒ Controladas ☐ En riesgo |
| Tiempo reservado para pruebas | Las semanas 6 a 8 reservan integración, pruebas, correcciones y validación. | ☒ Suficiente ☐ Insuficiente |
| Funcionalidades que deben postergarse | Finanzas, stock/venta de productos, notificaciones automáticas y gestión avanzada de futuros profesionales se postergan. | ☒ Identificadas ☐ Pendientes |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la versión 1.0 | Decisión o acción | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Ampliación de alcance | Puede impedir cerrar el flujo principal de la versión 1.0. | Congelar el MVP y postergar finanzas, stock, notificaciones y módulos futuros. | Equipo / Semana 1 |
| Integración agenda-reservas-imagen | Datos inconsistentes afectarían disponibilidad y demostración. | Centralizar la disponibilidad en la BD y probar integración antes de semana 5. | Ignacio + Benjamin / Semana 4 |
| Configuración de entorno y despliegue | Puede provocar fallos al ejecutar o demostrar la aplicación. | Documentar variables de entorno, validar repositorio limpio y probar despliegue periódicamente. | Benjamin / Semana 6 |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Agenda administrativa con bloqueos persistidos | Benjamin / Ignacio | 13-10-2026 | La administradora puede crear/eliminar bloqueos y la disponibilidad se actualiza sin editar código. |
| Generador PNG conectado a disponibilidad real | Benjamin / Francisco | 13-10-2026 | La imagen refleja los cupos reales del rango seleccionado y se descarga correctamente. |

Avance real calculado de la versión 1.0: 35 %

Estado general de la planificación:  ☐ Viable  ☒ Viable con ajustes  ☐ Requiere redefinir alcance